## Slide 1
Resumen ejecutivo · 06/10/2026
Ventas · Acuerdos 3 · Por acordar 2 · Acciones 3
VT-068, VT-069, VT-070, VT-071, VT-072, VT-073, VT-074, VT-075
Posventas · Acuerdos 0 · Por acordar 0 · Acciones 1
PV-001
RM · Acuerdos 0 · Por acordar 0 · Acciones 13
RM-001, RM-002, RM-003, RM-004, RM-005, RM-006, RM-007, RM-008, RM-009, RM-010, RM-011, RM-012, RM-013
Cross · Acuerdos 0 · Por acordar 0 · Acciones 11
ARQ-02, ARQ-03, ARQ-04, ARQ-05, ARQ-06, ARQ-07, ARQ-08, ARQ-09, ARQ-10, ARQ-11, ARQ-12
ASK al liderazgo de Salesforce
Sin ASK en los registros de este día.

## Slide 2
Ventas
Por acordar:
✓ VT-071 Gestión de Leads – Creación Prospecto
Definir si la CURP/RFC se exige al crear el prospecto (evita duplicados y datos basura) o al convertirlo (permite cargar bases externas sin bloqueo). Definir también la mecánica entre el anfitrión que registra datos iniciales y el agente comercial que convierte.
✓ VT-075 Alta de Clientes (Cuenta) – Duplicidad y Modelo de Cuentas
Propuesta: cuentas residenciales y de persona moral separadas pero relacionadas mediante el contacto (representante legal/apoderado), para que el ejecutivo vea todas las cuentas de una persona a partir de su CURP.
Acuerdos:
✓ VT-068 Alta de Clientes (Cuenta) – Duplicidad y Modelo de Cuentas
La CURP es obligatoria en todos los casos a nivel Contacto y es el identificador único de la persona. El RFC diferencia cada cuenta de persona moral (no se repiten RFCs). No existen RFC genéricos para personas morales.
✓ VT-069 Validación de Identidad
La CURP es la llave para obtener el nombre (residencial y pyme persona física). El RFC recupera la razón social del SAT (persona moral). El nombre comercial es un campo distinto, editable y no validado contra fuente oficial.
✓ VT-070 Datos de Facturación
Los datos fiscales (incluido el CP fiscal) se usan solo para el timbrado con SAP. La dirección de facturación queda separada para la entrega del recibo. El correo es clave para paperless (avisos por correo o WhatsApp).
Próximos pasos:
Equipo
✓ VT-073 Validación de Identidad Por asignar
Confirmar con los líderes técnicos qué datos adicionales al nombre (fecha y lugar de nacimiento) recuperan los fronts digitales en la validación CURP.
✓ VT-074 MACD – Actualización de Datos (Contacto / Fiscales) Por asignar
Definir con el equipo de postventa un microproceso de verificación de CURP antes de iniciar cualquier gestión de postventa (apoya la normalización de migrados).
Salesforce
✓ VT-072 Validación de Identidad Equipo conjunto
Guardar solo el indicador de mayoría de edad que devuelve la integración de CURP, en lugar de guardar la fecha de nacimiento.

## Slide 3
Posventas
Por acordar:
Sin registros en el archivo para este día.
Acuerdos:
Sin registros en el archivo para este día.
Próximos pasos:
Salesforce
✓ PV-001 Mapeo de Movimentos, tipificación y responsabilidad de implementación Papa/Zanetti
Contruir el mapa de movimentos de PV basados de acuerdo con las entidads envolvidas (Engagement Interaction, Case, Order, etc), responsable por la implementación y tipificación

## Slide 4
RM
Por acordar:
Sin registros en el archivo para este día.
Acuerdos:
Sin registros en el archivo para este día.
Próximos pasos:
Salesforce
✓ RM-001 Validar integración GitHub - Jira para mantener la organización y trazabilidad de los desarrollos Liliana Rojas · 09/10/2026
✓ RM-002 CATDiamond - documentación Liliana Rojas · 09/10/2026
✓ RM-003 Definición de baseline reconciliada Glenda Paiva · 09/10/2026
✓ RM-004 Hotfix vs FastTrack - documentación Wantuil Firmiano Junior · 09/10/2026
✓ RM-005 Métricas de desempeño RM - documentación Wantuil Firmiano Junior · 09/10/2026
✓ RM-007 Onboarding DevOps Glenda Paiva
✓ RM-008 Accesos github Wantuil Firmiano Junior
✓ RM-009 Reset de develop a main Glenda Paiva / Liliana Rojas · 14/10/2026
✓ RM-010 Arranque paralelo de refreshes: dev01, QA, devQA, SIT, devSIT, UAT, devUAT, capacita, fstdev, fstqa, CATDiamond y orgs de hotfix Glenda Paiva / Liliana Rojas · 29/10/2026
✓ RM-011 Configuración pipeline Github Glenda Paiva / Liliana Rojas · 29/10/2026
✓ RM-012 Deploy del baseline en dev01 (post-refresh) Glenda Paiva / Liliana Rojas · 30/10/2026
✓ RM-013 Arranque del refresh de las 5 orgs de dev desde dev01 Glenda Paiva / Liliana Rojas · 30/10/2026
Equipo conjunto
✓ RM-006 Definición del plan de release (cronograma del proyecto) Wantuil Firmiano / Jose Luis Partida
Notes: RM-001
Validar integración GitHub - Jira para mantener la organización y trazabilidad de los desarrollos
La integración presenta mayores dificultades, según lo validado internamente con el equipo. Se envían por correo algunas opciones alternativas para seguimiento.
RM-002
CATDiamond - documentación
Documentación enviada por correo electrónico el 5 de octubre. Por favor, confirme su recepción.
RM-003
Definición de baseline reconciliada
Análisis en curso por parte del equipo de Salesforce. Se ha programado una sesión para mañana con el objetivo de cerrar el tema.
RM-004
Hotfix vs FastTrack - documentación
La documentación está lista. A la espera de la aprobación de Wantuil para compartirla con el equipo de Telmex.
RM-005
Métricas de desempeño RM - documentación
La documentación está lista. A la espera de la aprobación de Wantuil para compartirla con el equipo de Telmex.
RM-007
Onboarding DevOps
Presentación con el equipo interno sobre los procedimientos de DevOps. La fecha se definirá una vez que se haya definido el plan de release.
RM-008
Accesos github
Validar accesos a GitHub del equipo Telmex. Pendiente.
RM-009
Reset de develop a main
Aguardando definición de baseline
RM-010
Arranque paralelo de refreshes: dev01, QA, devQA, SIT, devSIT, UAT, devUAT, capacita, fstdev, fstqa, CATDiamond y orgs de hotfix
Aguardando definición de baseline
RM-011
Configuración pipeline Github
Aguardando definición de baseline y refresh de orgs
RM-012
Deploy del baseline en dev01 (post-refresh)
Aguardando definición de baseline
RM-013
Arranque del refresh de las 5 orgs de dev desde dev01
Aguardando definición de baseline

## Slide 5
Cross
Por acordar:
Sin registros en el archivo para este día.
Acuerdos:
Sin registros en el archivo para este día.
Próximos pasos:
Equipo
✓ ARQ-03 Entregar estructura comercial por empresa Por asignar · 16/10/2026
✓ ARQ-08 Habilitar accesos y licencias de GitHub y ADP Por definir · 14/10/2026
✓ ARQ-09 Confirmar ambientes disponibles Por definir · 16/10/2026
✓ ARQ-11 Validar modelo de cuentas con POs de Telmex / Resto de equipo Salesforce Por definir · 28/10/2026
Salesforce
✓ ARQ-02 Análisis de impacto en el modelo de seguridad (Telmex / Telnor) Por asignar · 23/10/2026
✓ ARQ-04 Implementación base del modelo de seguridad Por asignar · 20/11/2026
✓ ARQ-05 Definir línea base de desarrollo Por asignar · 16/10/2026
✓ ARQ-06 Cerrar matriz de recuperación de componentes R2 Por asignar · 14/10/2026
✓ ARQ-07 Definir estrategia de uso de ADP con GitHub Por asignar · 23/10/2026
✓ ARQ-10 Definir modelo de cuentas definitivo Por definir · 23/10/2026
✓ ARQ-12 Definir tratamiento de deuda técnica Por definir · 30/10/2026
Notes: ARQ-03
Entregar estructura comercial por empresa
Telmex entrega la estructura comercial separada por Telmex y Telnor: zonas, tiendas, gerentes de zona y supervisores.
ARQ-08
Habilitar accesos y licencias de GitHub y ADP
Salesforce habilita la organización y el repositorio de GitHub, la metodología de ADP y los usuarios de cada squad.
ARQ-09
Confirmar ambientes disponibles
Salesforce confirma los sandboxes disponibles para desarrollo, integración, SIT y UAT, con sus fechas de refresh.
ARQ-11
Validar modelo de cuentas con POs de Telmex / Resto de equipo Salesforce
Los POs de Residencial y Pyme validan el modelo de cuentas propuesto.
ARQ-02
Análisis de impacto en el modelo de seguridad (Telmex / Telnor)
Analizar el impacto de la separación en visibilidad de registros, jerarquía de roles, reglas de compartición, perfiles y permission sets, colas y canales. Proponer el mecanismo de segregación (rama de roles por empresa, restriction rules, campo de empresa en Cuenta y Orden) para aprobación en Design Authority.
ARQ-04
Implementación base del modelo de seguridad
Configurar el modelo de seguridad aprobado: roles, permission sets por persona, OWD y sharing, segregación por empresa. Ejecutar pruebas de visibilidad por perfil y empresa.
ARQ-05
Definir línea base de desarrollo
Definir el punto de partida común para todos los squads: rama principal con la metadata base (incluidos los componentes recuperados de R2), ambientes de desarrollo alineados y estructura de repositorio y paquetes.
ARQ-06
Cerrar matriz de recuperación de componentes R2
A partir del análisis de ramas existente, definir qué componentes de R2 se recuperan, se refactorizan, se usan como referencia o se descartan.
ARQ-07
Definir estrategia de uso de ADP con GitHub
Definir modelo de ramas (ramas por Release A y B, feature branches), pipeline de ambientes (Dev, Integración, SIT, UAT, Producción), reglas de pull request y revisión, validaciones automáticas (code analyzer, pruebas Apex) y responsables de cada promoción. Publicar guía de uso para los squads.
ARQ-10
Definir modelo de cuentas definitivo
Definir el modelo final de cuentas y contactos: Residencial vs. Pyme, jerarquía cliente / facturación / servicio, Person Account o Business Account, roles de contacto (Representante Legal, Domiciliación, Contacto técnico) y marca de empresa Telmex / Telnor. Aprobar en Design Authority.
ARQ-12
Definir tratamiento de deuda técnica
Levantar el inventario inicial de deuda técnica (R2 y análisis de ramas), clasificarlo por impacto y definir la política: qué se resuelve antes de Release A, qué en Release B y qué se acepta.